администрация

(исполнительно - распорядительный орган)

СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

«Село Волое»

Кировского района   Калужской  области

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.01.2022                                                                                                            № 5

О  внесении  изменений  в  постановление

администрации  от  12.03.2020  № 12   «Об

утверждении муниципальной программы

программы «Комплексное благоустройство

территории  сельского   поселения   «Село

Волое»  (в редакции от 10.02.2021 № 6)

На основании ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решения Сельской Думы сельского поселения «Село Волое» от 24 12.2021 № 53 «О внесении изменений и дополнений в решение Сельской Думы от 24.12.2020 № 27 «О бюджете муниципального образования «Сельское поселение «Село Волое» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», решения Сельской Думы сельского поселения «Село Волое» от 24.12.2021 № 55 «О бюджете муниципального образования «Сельское поселение «Село Волое» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», руководствуясь ст. 6 Устава муниципального образования «Сельское поселение «Село Волое», администрация сельского поселения «Село Волое» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести в постановление администрации сельского поселения «Село Волое»  от 12.03.2020 № 12 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное благоустройство территории сельского поселения «Село Волое» (в редакции от 10.02.2021 № 6) следующие изменения:

- в строке 6 паспорта программы словосочетание «5 784 454 рубля» заменить  на словосочетание «7 125 690 рублей»;

- п. 2.2 паспорта программы «Целевые индикаторы программы» изложить в новой редакции:

| Наименование показателя | 2020г | 2021г | 2022г | 2023г | 2024г | 2025г | 2026г | 2027г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Удаление сухостойных, больных и аварийных деревьев (шт.) | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 3 |
| - Благоустройство территории кв.м. | 450 | 50 | - | - | 500 | 500 | 500 | 500 |
| -Сезонная уборка территории сельского поселения: скашивание травы в летний период, уборка листвы и мусора весной и осенью (к-во раз в году), | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| -Озеленение населенных пунктов (количество посаженных деревьев - шт.) | 40 | 45 | 45 | 45 | 50 | 50 | 50 | 55 |
| -Количество фонарей уличного освещения (шт.) | 102 | 105 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 |
| -Количество узлов учета (шт.) | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

-приложение № 1 к паспорту программы изложить в новой редакции;

- приложение № 2 к паспорту программы изложить в новой редакции.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

- 3. Настоящее постановление вступает в силу с момента обнародования и подлежит размещению на официальном сайте муниципального района «Город Киров и Кировский район».

Глава администрации                                                                С.И. Аверьянова

- Приложение № 1

к муниципальной программе

«Комплексное благоустройство территории

сельского поселения «Село Волое»

ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕМА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ,

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«КОМПЛЕКСНОЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО ВОЛОЕ»

| № | Наименование показателей | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Суммарное значение финансовых ресурсов, всего | 2 366 529 | 1 510 731 | 713 600 | 539 090 | 505 740 | 480 000 | 480 000 | 530 000 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | - средства бюджета сельского поселения | 795 606 | 1 014 137 | 713 600 | 539 090 | 505 740 | 480 000 | 480 000 | 530 000 |
| 1.2 | - средства районного бюджета | 588 923 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3 | - средства областного бюджета | 700 000 | 496 594 | - | - | - | - | - | - |
| 1.4 | - иные источники | 282 000 | - | - | - | - | - | - | - |

.

- Приложение № 2

к муниципальной программе

«Комплексное благоустройство территории

сельского поселения «Село Волое»

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

(в рублях)

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки реали-зации | Сумма расходов руб. | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2020г | 2021г | 2022г | 2023г | 2024г | 2025г | 2026г | 2027г |
| 1 | Основное мероприятие «Мероприятия по благоустройству сельского поселения» |  | 7 125 690 | 2 366 529 | 1 510 731 | 713 600 | 539 090 | 505 740 | 480 000 | 480 000 | 530 000 |
| 1.1 | Содержание и ремонт уличного освещения | 2020-2027г | 3 836 427 | 502 597 | 619 000 | 530 000 | 539 090 | 505 740 | 380 000 | 380 000 | 380 000 |
| 1.2 | Прочие мероприятия по благоустройству территории сельского поселения | 2020-2027г | 1 001 746 | 93 009 | 395 137 | 163 600 | - | - | 100 000 | 100 000 | 150 000 |
| 1.3 | Реализация проектов развития общественной инфраструктуры муниципальных образований, основанных на местных инициативах | 2020-2027г | 1 182 000 | 1 182 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.4 | Обеспечение финансовой устойчивости муниципальных образований Калужской области | 2020-2027г | 588 923 | 588 923 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.5 | Стимулирование муниципальных образований Калужской области за реализацию проектов развития общественной инфраструктуры муниципальных образований, основанных на местных инициативах без привлечения средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 2020-2027г | 496 594 | - | 496 594 | - | - | - | - | - | - |
| 1.6 | Содержание кладбищ, мест захоронений | 2020-2027г | 20 000 | - | - | 20 000 | - | - | - | - | - |
|  | Итого: |  | 7 125 690 | 2 366 529 | 1 510 731 | 713 600 | 539 090 | 505 740 | 480 000 | 480 000 | 530 000 |