**ГОДОВОЙ ОТЧЁТ**

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

**«Развитие муниципальной службы сельского поселения «Село Волое», утверждённой постановлением от 12.03.2020 № 14**

**(в редакции постановления от 10.02.2021 № 4)**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной службы сельского поселения «Село Волое» проведена за 2020 год. Данная оценка выполнена на основании информации о ходе (итогах) выполнения целевых показателей, эффективности использования средств бюджета сельского поселения «Село Волое».

**Критерии оценки:**

1. Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы.

 1.1 Основной целью программы является совершенствование организации работы аппарата управления администрации в сельском поселении и повышение эффективности исполнения муниципальными служащими своих должностных обязанностей.

 1.2. Основными задачами муниципальной программы являются:

- создание социально-экономических условий развития муниципальной службы;

- повышение профессионального уровня муниципальных служащих в целях формирования высококвалифицированного кадрового состава;

- развитие механизма предупреждения коррупции, выявления и разрешения конфликта интересов на муниципальной службе;

- упорядочение и конкретизация полномочий муниципальных служащих, которые должны быть закреплены в должностных инструкциях;

- изучение, обобщение и распространение передового опыта по вопросам управления персоналом и организации муниципальной службы.

В реализации целей и задач в 2020 году выполнены следующие мероприятия:

-своевременно производилась выплата заработной платы работникам администрации;

- своевременно производились ежемесячные социальные выплаты к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности муниципальной службы;

-проведен ремонт внутри здания администрации;

- проведено повышение квалификации Главы администрации.

 В 2020 году положительное влияние на выполнение мероприятий программы оказывало ответственное отношение сотрудников к порученным обязанностям, высокий уровень профессиональной подготовки, опыт работы по направлениям деятельности.

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы производится на основании следующих целевых индикаторов и показателей.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование индикатора, единица измерения** | **Планируемые значения показателей на 2020 год** | **Фактически достигнутые значения показателей в 2020 году** | **% выполнения плана** |
| Доля муниципальных служащих, прошедших аттестацию, (%) | 0 | 0 | 100 |
| Доля муниципальных служащих, прошедших обучение повышения профессионального уровня, (%) | 50 | 50 | 100 |
| Количество муниципальных служащих, включенных в кадровый резерв органов местного самоуправления, (чел.) | 1 | 0 | 0 |

Степень достижения целей, решения задач муниципальной программы рассчитана по формуле:

 **m**

**Cel = (1 / m) x SUM (Si),**

 **i=1**

где Cel - оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы;

Si - оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы, отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

m - число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы;

SUM - сумма значений.

Оценка значения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы производится по формуле:

Si = (Fi / Pi) x 100%,

где Fi - фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы;

Pi - плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или: Si = (Pi / Fi) x 100% (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

В случае превышения 100% выполнения расчетного значения показателя значение показателя принимается равным 100%.

 **(1/3)\*(100+100+0)=66,7%**

1. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета сельского поселения «Село Волое»

 На реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие муниципальной службы сельского поселения «Село Волое» израсходовано 1 884 268,38 рублей.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятий** | **План** | **Факт** | **% выполнения плана** |
| Выплата ежемесячной социальной выплаты к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности муниципальной службы (руб.) | 120 000,00 | 120 000,00 | 100 |
| Реализация прочих мероприятий органов местного самоуправления (руб.) | 27 360,00 | 27 360,24 | 100 |
| Глава местной администрации (руб.) | 583 690,00 | 574 498,51 |  98,4 |
| Центральный аппарат (руб.) | 1 154 587,00 | 1 132 409,63 |  98,1 |
| Благоустройство и содержание прилегающей к ФАП территории (руб.) |  30 000,00 | 30 000,00 |  100 |

Данный критерий рассчитан по формуле:

**Fin = K / L x 100%,**

где Fin - уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы;

K - кассовое исполнение расходов бюджета сельского поселения «Село Волое» на реализацию муниципальной программы за отчетный финансовый год;

L - объем финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию муниципальной программы на очередной финансовый год в бюджете сельского поселения «Село Волое».

**(1/5)\*(100+100+98,4+98,1+100)=99,3%**

1. Оценка степени реализации контрольных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Запланированные мероприятия** | **Выполненные мероприятия** | **Показатель достижения результатов («0»- недостижение результата, «1» - достижение результата)** |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению  | Производилась ежемесячная социальная выплата к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности муниципальной службы  | 1 |
| Реализация прочих мероприятий органов местного самоуправления  | Производилась выплата заработной платы рабочим по благоустройству территории сельского поселения |  |
| Глава местной администрации  | Проведено повышение квалификации Главы администрации по программе «Законодательство в сфере противодействия коррупции» | 1 |
| Центральный аппарат | Производилась выплата заработной платы работникам администрации | 1 |
| Благоустройство и содержание прилегающей к ФАП территории  | Производилась выплата заработной платы рабочему по благоустройству прилегающей к ФАП территории  | 1 |

Данный критерий рассчитан по формуле:

**n**

**Mer = (1 / n) x SUM (Rj x 100%),**

**j=1**

где Mer - оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы;

Rj - показатель достижения ожидаемого непосредственного результата j-го контрольного мероприятия муниципальной программы, определяемый в случае достижения непосредственного результата в отчетном периоде как «1», в случае недостижения непосредственного результата - как «0»;

n - количество контрольных мероприятий, включенных в муниципальную программу;

SUM - сумма значений.

**(1/5)\*(1+1+1+1+1)\*100%=100%**

1. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной службы сельского поселения «Село Волое»

 Комплексная оценка рассчитана по формуле:

**O = (Cel + Fin + Mer) / 3,**

где O - комплексная оценка.

**(66,7+99,3+100)/3=88,7%**

 Исходя из вышеприведенных расчетов муниципальная программа «Развитие муниципальной службы сельского поселения «Село Волое» может считаться реализуемой с удовлетворительным уровнем эффективности, так как комплексная оценка составляет 88,7%.

*Дата составления отчёта:* **18 февраля 2021 года.**

**Глава администрации С.И. Аверьянова**