**ГОДОВОЙ ОТЧЁТ**

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

**«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения**

**на территории сельского поселения «Село Волое»,**

**утверждённой постановлением от 12.03.2020 № 13**

 **(в редакции постановления от 10.02.2021 № 5)**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории сельского поселения «Село Волое» проведена за 2020 год. Данная оценка выполнена на основании информации о ходе (итогах) выполнения целевых показателей, эффективности использования средств бюджета сельского поселения «Село Волое».

**Критерии оценки:**

1. Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы

 1.1. Основными целями программы являются обеспечение необходимых условий для укрепления пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья населения, сокращение материальных потерь от пожаров и иных чрезвычайных ситуаций.

 1.2. Основными задачами муниципальной программы являются:

- совершенствование мероприятий по профилактике пожаров в жилом секторе, на строительных объектах и объектах торговли;

- повышение ответственности должностных лиц органов местного самоуправления за выполнение мероприятий по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения;

- активизация профилактической и информационно-пропагандистской работы.

 В реализации целей и задач в 2020 году выполнены следующие мероприятия:

- проведено 12 сходов жителей;

-проведено 4 профилактических беседы;

-распространена наглядная агитация в 8 организациях и учреждениях;

-проведена опашка населенного пункта, находящегося в непосредственной близости к лесу (п. Малиновский).

-возмещена часть расходов АНО «Кировская межмуниципальная пожарная охрана».

Оценка степени достижения целей и задач муниципальной программы отслеживается на основании следующих целевых индикаторов и показателей.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование индикатора, единица измерения** | **Планируемые значения показателей на 2020 год** | **Фактически достигнутые значения показателей в 2020 году** | **% выполнения плана** |
| Количество произошедших пожаров на территории сельского поселения | 0 | 0 | 100 |

Степень достижения целей, решения задач муниципальной программы рассчитана по формуле

 **m**

**Cel = (1 / m) x SUM (Si),**

 **i=1**

где Cel - оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы;

Si - оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы, отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

m - число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы;

SUM - сумма значений.

Оценка значения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы производится по формуле:

Si = (Fi / Pi) x 100%,

где Fi - фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы;

Pi - плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или: Si = (Pi / Fi) x 100% (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

В случае превышения 100% выполнения расчетного значения показателя значение показателя принимается равным 100%.

**(1/1)=100%**

1. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета сельского поселения «Село Волое»

 На реализацию мероприятий муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории сельского поселения «Село Волое» израсходовано 105 300 рублей.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятий** | **План** | **Факт** | **% выполнения плана** |
| Реализация мероприятий, направленных на укрепление пожарной безопасности в сельском поселении (руб.) | 10 000 | 10 000 |  100 |
| Возмещение из средств местного бюджета части расходов автономной некоммерческой организации «Кировская межмуниципальная пожарная охрана» по осуществлению уставной деятельности (руб.) | 95 700 | 95 300 | 99,6 |

Данный критерий рассчитан по формуле:

**Fin = K / L x 100%,**

где Fin - уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы;

K - кассовое исполнение расходов бюджета сельского поселения «Село Волое» на реализацию муниципальной программы за отчетный финансовый год;

L - объем финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию муниципальной программы на очередной финансовый год в бюджете сельского поселения «Село Волое».

 **(1/2)\*(100+99,6)=99,8%**

1. Оценка степени реализации контрольных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Запланированные мероприятия** | **Выполненные мероприятия** | **Показатель достижения результата («0» - недостижение результата, «1» - достижение результата)** |
| Реализация мероприятий, направленных на укрепление пожарной безопасности в сельском поселении (руб.) | Проведена опашка п. Малиновский весной и осенью |  1 |
| Возмещение из средств местного бюджета части расходов автономной некоммерческой организации «Кировская межмуниципальная пожарная охрана» по осуществлению уставной деятельности  | Возмещено из средств местного бюджета части расходов автономной некоммерческой организации «Кировская межмуниципальная пожарная охрана» по осуществлению уставной деятельности  | 1 |

Данный критерий рассчитан по формуле:

**n**

***Mer = (1 / n) x SUM (Rj x 100%),***

***j=1***

где Mer - оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы;

Rj - показатель достижения ожидаемого непосредственного результата j-го контрольного мероприятия муниципальной программы, определяемый в случае достижения непосредственного результата в отчетном периоде как «1», в случае недостижения непосредственного результата - как «0»;

n - количество контрольных мероприятий, включенных в муниципальную программу;

SUM - сумма значений.

 **(1/2)\*(1+1)\*100%=100%**

1. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории сельского поселения «Село Волое»

 Комплексная оценка рассчитана по формуле:

O = (Cel + Fin + Mer) / 3,

где O - комплексная оценка.

**(100+99,8+100)/3=99,9%**

 Исходя из вышеприведенных расчетов муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории сельского поселения «Село Волое» может считаться реализуемой с высоким уровнем эффективности, так как комплексная оценка составляет 99,9%.

*Дата составления отчёта:* **18 февраля 2021 года.**

**Глава администрации С.И. Аверьянова**